## Feuil1
Fonctionnalités | Sous-tâches | qui | Estimation/min | Temps Passé | reste à faire
Préparation | Apprentissage de Spring | Matthieu | 180
Préparation | Apprentissage de Spring | Michael | 180
Préparation | Apprentissage de Spring | Rindra | 180
Préparation | Apprentissage de REST API | Matthieu | 30
Préparation | Apprentissage de REST API | Michael | 30
Préparation | Apprentissage de REST API | Rindra | 30
Préparation | Apprentissage de Angular | Matthieu | 360
Préparation | Apprentissage de Angular | Michael | 360
Préparation | Apprentissage de Angular | Rindra | 360
Préparation | Apprentissage de MongoDB | Matthieu | 45
Préparation | Apprentissage de MongoDB | Michael | 45
Préparation | Apprentissage de MongoDB | Rindra | 45
Préparation | Apprentissage de ReactNative | Matthieu | 360
Préparation | Apprentissage de ReactNative | Michael | 360
Préparation | Apprentissage de ReactNative | Rindra | 360
Préparation | Maquette | Matthieu | 45
Préparation | Maquette | Michael | 45
Préparation | Maquette | Rindra | 45
Préparation | Analyse et conception | Matthieu | 180
Préparation | Analyse et conception | Michael | 180
Préparation | Analyse et conception | Rindra | 180
Base de données | Réalisation de la base de données déjà conçue (Postgres) | Matthieu | 15
Base de données | Création et Insertion des données dans la base | Matthieu | 10
Structuration | Création des modèles et connexion à la base | Rindra | 20
Structuration | Création des modèles et connexion à la base | Michael | 20
Login par région (Front-office) | Implémentation dans l'affichage = formulaire | Rindra | 10
Login par région (Front-office) | Traitement Login des régions | Rindra | 15
Liste des signalements avec filtre(Front-office) | Mise en place des classes mapping nécessaires | Michael | 5
Liste des signalements avec filtre(Front-office) | Fonction qui regroupe les signalements selon les filtres | Michael | 5
Liste des signalements avec filtre(Front-office) | Affichage = liste des signalements filtrée | Michael | 15
Système de suivi par signalement(Front-office) | Mise en place des classes mapping nécessaires | Matthieu | 10
Système de suivi par signalement(Front-office) | Fonction qui affiche l'état des signalements selon les filtres | Matthieu | 25
Système de suivi par signalement(Front-office) | Implémentation dans l'affichage | Matthieu | 25
Modification Etat des signalements(Front-office) | Fonction qui update les etats de signalements dans la base | Rindra | 15
Liste de tous les signalements envoyés par les utilisateurs(Back-office) | Mise en place des classes mapping nécessaires | Rindra | 10
Liste de tous les signalements envoyés par les utilisateurs(Back-office) | Fonciton qui récupère tous les signalements | Rindra | 5
Liste de tous les signalements envoyés par les utilisateurs(Back-office) | Implémentation dans l'affichage | Rindra | 10
Système d'attribution des régions à chaque signalement(Back-office) | Fonction chargée de récuperer la localisation à partir des coordonnés | Matthieu
Système d'attribution des régions à chaque signalement(Back-office) | Foncion qui place les coordonnées sur une carte des régions | Matthieu
Système d'attribution des régions à chaque signalement(Back-office) | Implémentation dans l'affichage pour determiner la région correspondante aux coordonnées reçues | Matthieu
Statistiques des problèmes signalés par région ,global , liste des régions à partir des statistiques(Back-office) | Fonctions qui retournent les résultats de chaque requête filtré selon les critères | Michael | 15
Statistiques des problèmes signalés par région ,global , liste des régions à partir des statistiques(Back-office) | Implémentation dans l'affichage | Michael | 15
Login (mobile) | affichage login | Rindra | 10
Login (mobile) | Fonctionnalité login (Web Service) | Rindra | 15
Inscription (mobile) | Affichage Inscription | Rindra | 10
Inscription (mobile) | Fonctionnalité Inscription (Web Service) | Rindra | 15
Report Signalements | Affichage pour signaler | Matthieu | 10
Report Signalements | Fonctionnalité pour signaler CRUD | Matthieu | 45
Suivi des signalements faits | Affichage de la liste des signalements | Michael | 15
Suivi des signalements faits | Fonctionnalité pour afficher la liste des signalements (Web Service) | Michael | 25
Autres signalements | Affichage de la liste des autres signalements | Michael | 15
Autres signalements | Fonctionnalité pour afficher la liste des autres signalements (Web Service) | Michael | 25
|  | TOTAL/min | 4030 | 0 | 0
|  | TOTAL /h | 67.1667 | 0 | 0
|  | TOTAL/min | 3535 | 0 | 0
|  | TOTAL /h | 58.9167 | 0 | 0